## 輸出摘要
此文件從 Numbers 輸出。已將每個表格轉換為不同的 Excel 工作表。每個 Numbers 工作表上的所有其他物件將放置在不同的工作表上。請注意，公式計算可能與 Excel 不同。
Numbers 工作表名稱 | Numbers 表格名稱 | Excel 工作表名稱
总表
| 表格 1 | 总表
明细
| 表格 1 | 明细
StableSwap
| 表格 1 | StableSwap
DIP001
| 表格 1 | DIP001
XSwap
| 表格 1 | XSwap
FeedPrice
| 表格 1 | FeedPrice
gas
| 表格 1 | gas
function
| 表格 1 | function
case1
| 表格 1 | case1
case2
| 表格 1 | case2
case0.3-1
| 表格 1 | case0.3-1
case0.3-2
| 表格 1 | case0.3-2
web case
| 表格 1 | web case

## 总表
模块 | 事项内容 |  | 优先级 | 完成情况 | 开始时间 | 截止时间 | 负责人 | Check人员 | 备注
lendf.me_v1.0 | 中文版 |  | 1 | 进行中
| issue | 数据由合约event触发刷新 | 1
全局逻辑查看，case优化
| 其他钱包 | Cobo打不开 | 1
Vote-DAI | Web功能性修改
手机版样式修改
测试上线
EasyUSDx | 合约开发
合约审计
Web
手机版
中文版
lendf.me_v1.5 | Web | Web测试
Case测试
手机版
| 中文版 | 开发文档
CNYx
DIP001

## 明细
模块 | 事项内容 |  | 优先级 | 完成情况 | 开始时间 | 截止时间 | 负责人 | Check人员 | 备注
0.5UXDx | Contract审计 |  | 1 | 已完成 |  | 4.22
| Contract部署 |  | 1 | 已完成 |  | 4.22
| 产品流程梳理 | 初稿（文字说明、图文说明） | 1 | 已完成 |  | 5.5 | Eason | Snow | 节后讨论
|  | web页面说明 | 2 | 已完成 |  | 5.5 | 高阳 | Eason
| Web页面 | 测试 | 1 | 已完成 |  | 4.19 | Eason | Eason
|  | Bug fix | 1 | 已完成 |  | 4.19 | 高阳 | Eason
|  | 页面优化（适配） | 1 | 已完成 |  | 4.19 | Eason/高阳 | Eason
1.0UXDx | 合约架构设计与实现 |  | 1 | 已完成 |  | 4.21 | 孙成 | Snow
| Oracle |  | 1 | 已完成 |  | 5.14 | 慧敏、孙成 | Snow
| 算法和Gas优化 |  | 2 | 已完成 |  | 5.24 | 慧敏、孙成 | Snow
| 逻辑验证（Testcase设计） | 逻辑 | 1 | 已完成 |  | 4.30 | Eason、刘俊、Snow | Snow | 5.15完成 | convert逻辑跑起来
|  | 边缘 | 1 | 已完成 |  | 5.12 | Eason | Snow | 逻辑、Gas | 新增数据，周日过一下
|  | gas | 1 | 已完成 |  | 5.12 | Eason | Snow | 评估gas上限 | 周日来了需要gas数据，并讨论
| FIFO List、Code |  | 1 | 已完成 |  | 5.12 | Snow、孙成、刘俊 |  | 后期验证
| code view |  | 1 | 已完成 |  | 5.13
| commit仓库 |  | 1 | 已完成 |  | 5.13
| 代码名称规范编写 |  | 1 | 已完成 |  | 5.13
| 逻辑验证（Testcase设计） |  | 1 | 已完成 |  | 5.23
| TestCase代码编写 |  | 1 | 已完成 |  | 5.23 | 刘俊、孙成
| TestCase参数配置测试 |  | 1 | 已完成
| oracle验证 |  | 1 | 已完成 |  | 5.26
| athority验证 |  | 1 | 已完成 |  | 5.26
| oracle部署（读价格） |  | 1 | 已完成 |  | 5.26
| Web | react重构 | 1 | 已完成 |  | 5.19 | 高阳 |  | 需要接口罗列，周日来了讨论
|  | 接口罗列 | 1 | 已完成 |  | 5.23 | 高阳
|  | 部署到test10测试 | 1 | 已完成 |  | 5.23 |  |  | 更换服务器
|  | 优化页面加载速度 | 1 | 已完成
|  | easytoken.top Web测试 | 2 | 已完成 |  | 5.31 | Eason、高阳
| 为Protocol接口函数提供stoppable功能 / Contract Authority检查； |  | 1 | 已完成
| 流程化部署，一键部署所有合约（包括USDX和DF）； |  | 1 | 已完成
| 重新部署成分币DAI/PAX/USDC/TUSD 发行量10,000,000,000，提供faucet接口，每次领取200个； |  | 1 | 已完成
| 统一用户接口和owner接口 |  | 1 | 已完成 |  |  | 天奇
| usdx portal移动端适配 |  | 2 | 已完成 | 5.31 |  |  |  | 讨论
| Test case review |  | 1 | 已完成
| Gas评估 |  | 1 | 已完成 |  |  |  |  | 跑出数据，excel整理
| 上传Github做审计准备 |  | 1 | 已完成 | 6.2
| 接口和文档 |  | 1 | 已完成 |  | 5.26 | 昊星
| 代码审计 |  | 2 | 已完成 | 5.31 |  |  |  | 5.16号沟通代码审计
Money Market | 产品原型设计 |  | 1 | 已完成
| 页面设计 |  | 1 | 已完成
| Web页面开发 |  | 1 | 已完成
| Testcase代码编写 |  | 1 | 已完成
借贷市场 | 部署Compound TestNet | [5 empty] | Snow
| 调研其他去中心化借贷方案 | dhrama |  |  |  |  | Snow
|  | dydx |  |  |  |  | Snow
|  | Makerdao multi CDP |  |  |  |  | Snow
去中心化交易所 | ddex测试网部署 | [5 empty] | Snow
| 基于hydro sdk上线dforce dex | 定制token pair，定制交易专区 |  |  |  |  | Snow
|  | 平台手续费支持dFN |  |  |  |  | Snow
|  | 前端页面优化 |  |  |  |  | Snow
| Binance | binance chain issue token |  |  |  |  | Snow
|  | list on binance dex |  |  |  |  | Snow
USDx | 测试 | Web测试 |  | 已完成 |  |  | Eason
|  | Case测试 |  | 已完成 |  |  | Horsen
| 一键铸币 |  | 1 | 进行中 |  | 8.30 | 高阳
| 合约部署（Truffle部署，流程说明，保证私钥安全） |  |  | 已完成 |  |  | Horsen
| 文档 | 产品文档 |  | 已完成 |  |  | Snow
|  | 用户手册 |  | 已完成 |  |  | Snow
|  | 开发文档 |  | 已完成 |  |  | Horsen
| 接口 | 合约接口 |  | 已完成 |  |  | Horsen
|  | JS接口 |  | 已完成 |  |  | Horsen
| 移动端开发 | 其他功能 | 1 | 已完成 |  |  | Eason
|  | History（记录前半部分） | 1 | 进行中 |  | 8.30
| 中英文 | 中文翻译 | 1 | 已完成 |  |  | Margaret
|  | 中文页面制作 | 1 | 进行中 |  |  | 高阳
| 审计 | peckshield审计最终报告 |  | 已完成 |  |  | Horsen
|  | 漫雾审计跟踪 （提供web端代码审计） |  | 已完成 |  |  | Horsen / Eason
| bitpie和Imtoken集成 | 方案讨论，定义产品形态 |  | 已完成 |  |  | Eason
|  | saving account产品规划 |  | 已完成 |  |  | Eason
|  | wallet SDK对接 |  | 进行中 |  |  | Horsen
| 主网的测试环境（给量化荣华） |  |  | 已完成 |  |  | Horsen
| Web部署和服务器安全运维相关工作 |  |  | 已完成 |  |  | Horsen
dForce官网 | Web设计 |  | 1 | 已完成 |  |  | Eason
| Web开发 |  | 1 | 已完成 | 7.18 | 7.22 | 高阳
| 手机版设计 |  | 1 | 已完成 |  |  | 荣程
| 手机版开发 |  | 1 | 已完成 |  |  | 高阳
| 测试 |  | 1 | 已完成 | 7.23 | 7.24 | Eason
| 上线 |  | 2 | 已完成 |  |  | 高阳
| 社区模块规划 |  | 1 |  |  |  | Eason
| 响应式开发 |  | 2 |  |  |  | 高阳
LendingMarket | Web | Web测试 | 1 | 进行中 |  | 8.26 | Eason
|  | issue问题解决 | 1 | 进行中 |  | 8.19 | yangfei
|  | 上线 |  |  |  | 8.27 | peiwen
| 中文版 | 中文整理 | 1 | 已完成 |  |  | Margaret
|  | 核对设计稿 | 1 | 进行中 |  | 8.16 | Eason/Margaret
|  | 开发 | 2 |  |  | 8.30 | yangfei/siyu
| 项目名称和logo设计 |  | 1 | 已完成 |  |  | 荣程
| 运营推广支持 | 添加USDx Faucet功能 | 1 | 已完成 |  |  | peiwen
| 移动端 | 设计 | 1 | 已完成 |  |  | 荣程
|  | 开发 | 1 | 进行中 |  |  | yangfei
|  | 测试-imtoken | 1 | 进行中 |  | 8.23 | Eason
|  | 上线 | 1 |  |  | 9.2 | peiwen
| 正式网测试部署 |  | 1 | 进行中 |  | 8.18 | peiwen
| 接口 | 合约接口 | 2 |  |  | 8.26 | Horsen/peiwen
|  | 合约JS接口 | 2 |  |  | 8.26 | Horsen/peiwen
| 合约部署（Truffle部署，流程说明，保证私钥安全） |  | 1 | 进行中 |  | 8.20 | peiwen
| liquidation | 接口说明 | 1 | 进行中 |  | 8.19 | Horsen
|  | 服务部署 | 1 | 进行中 |  | 8.19 | peiwen/天奇
|  | 程序测试（yangfei做一个小工具） | 2 |  |  |  | yangfei
| Web部署和服务器安全运维相关工作 |  | 1 | 进行中 |  | 8.26 | Eason |  | 进一步沟通服务器
| 文档 | 产品文档 | 2 |  |  | 8.18 | peiwen
|  | 用户手册 | 1 | 进行中 |  | 8.26 | Margaret
|  | 开发文档 | 2 |  |  | 8.26 | Peiwen/Horsen
| github | 建立Lendf自己的项目，开源的代码（合约、Web、文档、权限） | 2 |  |  | 8.26 | peiwen
| 数据验证文档 |  | 1 | 已完成 |  |  | 天奇
Devcon |  | 产品规划 | 1 | 已完成
|  | 页面设计 | 1 | 进行中
功能开发
在bitpie去中心化存币
还可以知道来自于bitpie的用户
1.gas price
2.切换账号刷新问题
3.连接Metamask
4.ETH balance
5.liquidation小工具
6.手机版结果状态拿不到

## StableSwap
Module | Case | Description（特殊结果验证◼ 新增数据◼） |  | Verify Result | Notes
Normal | USDx to A | Input USDx
Output A
| A to USDx | Input A
Output USDx
| A to B | Input A
Output B
Owner | Owner更换Owner
Owner add admin
Owner delete admin
Admin/Owner | Set Fee（MAX 3%）
Set reserveRate（MAX 70%）
CreateAdapter-CToken
Transfer Out
Transfer In
Expected Price Slippage
Slippage | 正常1%
| 其他人优先Swap，设定1%后，大于1%后，合约交易 |  | 合约Fail | 合约Fail
MAX Output

## DIP001
Module | Case | Description | Verify Result（Dispatcher） | Verify Result（Handler） | Notes
Normal | Only Lendf.me TargetHandler Add/Remove Lendf.me TargetHandler Pool Reserve：10,000 USDC | Add TargetHandler在lendf.me | Target Reserve Ratio：30%~35% Current Dispatcher Ratio：100% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000 USDC Total Principle：0 USDC Handler Ratio：100% | 已Withdraw Profit：0 USDC Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：100%
|  | Remove TargetHandler在lendf.me |  |  | 待定验证结果
| Only Lendf.me TargetHandler Pool Reserve：10,000 USDC | Add TargetHandler在lendf.me | Target Reserve Ratio：30%~35% Current Dispatcher Ratio：100% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000 USDC Total Principle：0 USDC Handler Ratio：100% | 已Withdraw Profit：0 USDC Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：100%
|  | Withdraw Profit | 数据不变 | 数据不变 | 合约fail，需要先设置非0地址
|  | SetProfitBeneficiary地址（Lendf.me）：0x09849240026E0131e386f8aA9720E3733AAf5574 执行Withdraw Profit | 数据不变 | 数据不变 | 没有可Withdraw Profit
|  | 执行Trigger | Target Reserve Ratio：30%~35% Current Dispatcher Ratio：35% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10000*35%=3,500 USDC Total Principle：10000-3500=6,500 USDC Handler Ratio：100% | 已Withdraw Profit：0 USDC Lendf.me Supply：6,500 USDC Principle：6,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：45%~55% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：45% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：3500+1000=4,500 USDC Total Principle：6500-1000=5,500 USDC Handler Ratio：100% | 已Withdraw Profit：0 USDC Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Withdraw Profit | 数据不变 | 已Withdraw Profit：0.032 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
| 在Lendf.me TargetHandler基础上，Add Compound TargetHandler Pool Reserve：10,000 USDC | Add TargetHandler在Compound lendf.me/Compound Handler Ratio:70%/30% | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：45% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：4,500 USDC Total Principle：5,500 USDC Handler Ratio：70%/30% | 已Withdraw Profit：0.032 USDC Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 Ratio：30%
|  | 执行Trigger | 数据不变 | 数据不变 | Current Dispatcher Ratio：45%
|  | Transfer 6000 USDC to Pool Reserve { Pool Reserve：6000+4500=10500 USDC Current Dispatcher Ratio：10500/16000=65.625% } 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：55% Gross Amount：6000+10000=16,000 USDC Pool Reserve：10500-1700=8,800 USDC Total Principle：1700+5,500=7,200 USDC Handler Ratio：70%/30% | 已Withdraw Profit：0.032 USDC Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：7200*70%=5040<5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：1,700 USDC+Profit Principle：7200-5500=1,700 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% | Lendf.me Principle：7200*70%=5040<5,500 USDC
|  | Remove Compound TargetHandler |  |  | 合约fail，需要完成： 1.先设置非0地址 2.Withdraw profit MAX 3.Withdraw Principle MAX 4.重置Handler Ratio：100%
|  | SetProfitBeneficiary地址（Compound）：0x09849240026E0131e386f8aA9720E3733AAf5574 执行Withdraw Compound Profit MAX 执行Withdraw Compound Principle MAX | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：10500/16000=65.625% Gross Amount：16,000 USDC Pool Reserve：8800+1700=10,500 USDC Total Principle：7200-1700=5,500 USDC Handler Ratio：70%/30% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 Ratio：30% | 1.设置非0地址 2.Withdraw profit MAX 3.Withdraw Principle MAX
|  | Remove Compound TargetHandler | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：65.625% Gross Amount：16,000 USDC Pool Reserve：8800+1700=10,500 USDC Total Principle：7200-1700=5,500 USDC Handler Ratio：70% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% | 删除Compound
|  | Withdraw 6000 USDC from Pool Reserve | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：(10500-6000)/10000=45% Gross Amount：16000-6000=10,000 USDC Pool Reserve：10500-6000=4,500 USDC Total Principle：5,500 USDC Handler Ratio：70% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70%
|  | Add TargetHandler在Compound lendf.me/Compound Handler Ratio:70%/30% | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：45% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：4,500 USDC Total Principle：5,500 USDC Handler Ratio：70%/30% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,500 USDC+Profit Principle：5,500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 Ratio：30%
|  | Transfer 10,000USDC to Pool Reserve { Pool Reserve：4500+10000=14500 USDC Current Dispatcher Ratio：14500/20000=72.5% } 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：(14500-3500)/20000=55% Gross Amount：10000+10000=20,000 USDC Pool Reserve：14500-3500=11,000 USDC Total Principle：5500+3500=9,000 USDC Handler Ratio：70%/30% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：6,300 USDC+Profit Principle：5,500+800=6,300 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：2,700 USDC+Profit Principle：2,700 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% | 执行完成后，Current Dispatcher Ratio：55%
|  | Withdraw 5,000USDC from Pool Reserve { Pool Reserve：11000-5000=6000 USDC Current Dispatcher Ratio：6000/15000=40% } 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：(6000+750)/15000=45% Gross Amount：20000-5000=15,000 USDC Pool Reserve：6000+750=6750 USDC Total Principle：9000-750=8,250 USDC Handler Ratio：70%/30% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：6,300-(750*70%)=5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：2,475 USDC+Profit Principle：2,700-(750*30%)=2,475 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% | 执行完成后，Current Dispatcher Ratio：45%
| 在Lendf.me/Compound TargetHandler基础上，Add Nuo TargetHandler 数据按照上一条执行 | Add TargetHandler在Nuo lendf.me/Compound/Nuo Handler Ratio: 40%/50%/10% | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：45% Gross Amount：15,000 USDC Pool Reserve：6,750 USDC Total Principle：8,250 USDC Handler Ratio：40%/50%/10% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% Compound Supply：2,475 USDC+Profit Principle：2,475 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：50% Nuo Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：10%
|  | Transfer 5,000USDC to Pool Reserve { Pool Reserve：5000+6750=11750 USDC Current Dispatcher Ratio：11750/20000=58.75% } 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：55% Gross Amount：5000+15000=20,000 USDC Pool Reserve：11750-750=11,000 USDC Total Principle：8250+750=9,000 USDC Handler Ratio：40%/50%/10% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% Compound Supply：2,850 USDC+Profit Principle：2475+750=3,225 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：50% Nuo Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：10% | Lendf.me Principle：9000*40%=3600<5,775 USDC Compound Principle：9000*50%=4500>2,475 USDC
|  | Transfer 10,000USDC to Pool Reserve { Pool Reserve：10000+11,000=21000 USDC Current Dispatcher Ratio：21000/30000=70% } 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：55% Gross Amount：10000+20000=30,000 USDC Pool Reserve：21000-4500=16,500 USDC Total Principle：9000+4500=13,500 USDC Handler Ratio：40%/50%/10% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% Compound Supply：6,750 USDC+Profit Principle：3,225+3525=6,750 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：50% Nuo Supply：975 USDC+Profit Principle：4500-3525=975 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：10% | Lendf.me Principle：13500*40%=5400<5775 USDC Compound Principle：13500*50%=6750>3,225 USDC
|  | Remove Nuo TargetHandler |  |  | 合约fail，需要完成： 1.先设置非0地址 2.Withdraw profit MAX 3.Withdraw Principle MAX 4.重置Handler Ratio：100%
|  | SetProfitBeneficiary地址（Nuo）：0x09849240026E0131e386f8aA9720E3733AAf5574 执行Withdraw Nuo Profit MAX 执行Withdraw Nuo Principle MAX | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：17,475/30,000=58.25% Gross Amount：10000+20000=30,000 USDC Pool Reserve：16,500+975=17,475 USDC(17475014048) Total Principle：13,500-975=12,525‬ USDC(12524985952) Handler Ratio：40%/50%/10% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% Compound Supply：6,750 USDC+Profit Principle：3,225+3525=6,750 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：50% Nuo Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：10% | 1.设置非0地址 2.Withdraw profit MAX 3.Withdraw Principle MAX
|  | Remove Nuo TargetHandler | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：58.25% Gross Amount：30,000 USDC Pool Reserve：17,475 USDC Total Principle：12,525 | 已Withdraw Profit：2.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% Compound Supply：6,750 USDC+Profit Principle：6,750 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：50% | 删除Nuo Handler Ratio：40%/50%
|  | 执行Withdraw Compound Profit MAX 执行Withdraw Compound Principle MAX | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：24,225/30,000=80.75% Gross Amount：30,000 USDC Pool Reserve：17,475+6750=24,225‬ USDC(24225014048) Total Principle：12,525-6750=‬5,775 USDC(5774985952) Handler Ratio：40%/50% | 已Withdraw Profit：1.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：50% | 1.Withdraw profit MAX 2.Withdraw Principle MAX
|  | Remove Compound TargetHandler | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：80.75% Gross Amount：30,000 USDC Pool Reserve：24,225 | 已Withdraw Profit：3.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：40% | 删除Compound Handler Ratio：40%
|  | Add TargetHandler在Compound lendf.me/Compound Handler Ratio:70%/30% | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio：80.75% Gross Amount：30,000 USDC Pool Reserve：24,225 | 已Withdraw Profit：3.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：5,775 USDC+Profit Principle：5,775 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 Ratio：30%
|  | 执行Trigger | Target Reserve Ratio：45%~55% Current Dispatcher Ratio： | 已Withdraw Profit：3.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：9,450 USDC+Profit Principle：13500-4050=9,450 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：4050 USDC+Profit Principle：13500*0.3=4050 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% | Lendf.me Principle：13500*70%=9450>5775 USDC 7725*0.7=5407.5
|  | Withdraw Profit | 数据不变 | 已Withdraw Profit：5.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：9,450 USDC+Profit Principle：13500-4050=9,450 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% Compound Supply：4050 USDC+Profit Principle：13500*0.3=4050 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30%
|  | 设置lendf.me/Compound Handler Ratio:30%/70% 设置Target Reserve Ratio：75%~80% | Target Reserve Ratio：75%~80% Current Dispatcher Ratio： | 已Withdraw Profit：5.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：9,450 USDC+Profit Principle：9,450 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% Compound Supply：4050 USDC+Profit Principle：4050 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70%
|  | 执行Trigger | Target Reserve Ratio：75%~80% Current Dispatcher Ratio： | 已Withdraw Profit：5.23 USDC(例如) Lendf.me Supply：3,450 USDC+Profit Principle：9,450-6000=3,450 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% Compound Supply：Profit Principle：4050 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% | Lendf.me Principle: 7500*30%=2250 9450-6000=3450>2250 Compound Principle： 7500*70%=5250>4050 USDC 6000*70%=4200>4050 USDC
权限 | Owner | Owner更换Owner | Seccess
|  | Owner add admin | Seccess
|  | Owner delete admin | Seccess
| Admin/Owner | Add TargetHandler | Seccess
|  | Remove TargetHandler | Seccess
|  | Withdraw Profit | Seccess
|  | Withdraw Principle | Seccess
|  | SetAimedPropotion | Seccess
|  | setReserveUpperLimit | Seccess
|  | setReserveLowerLimit | Seccess
|  | setExecuteUnit | Seccess
|  | setProfitBeneficiary | Seccess
| Anyone | Trigger | Seccess
| Anyone | Anyone更换Owner | Fail
|  | Anyone add admin | Fail
|  | Anyone delete admin | Fail
|  | Anyone TargetHandler | Fail
|  | Remove TargetHandler | Fail
|  | Withdraw Profit | Fail
|  | Withdraw Principle | Fail
|  | SetAimedPropotion | Fail
|  | setReserveUpperLimit | Fail
|  | setReserveLowerLimit | Fail
|  | setExecuteUnit | Fail
|  | setProfitBeneficiary | Fail
边缘Case | Only A TargetHandler Pool Reserve：10,000 USDC Set Target Reserve Ratio | Set Target Reserve Ratio：95%~100% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：95%~100% Current Dispatcher Ratio：100% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000 USDC Total Principle：0 USDC Handler Ratio：100% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：0%~5% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：0%~5% Current Dispatcher Ratio：500/10000=5% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000-9500=500 USDC Total Principle：0+9500=9500 USDC Handler Ratio：100% | Lendf.me Supply：9500 USDC+Profit Principle：9500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：10%-90% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：10%-90% Current Dispatcher Ratio：1000/10000=10% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：500+500=1000 USDC Total Principle：9500-500=9000 USDC Handler Ratio：100% | Lendf.me Supply：9000 USDC+Profit Principle：9500-500=9000 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：95.6%-100% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：95.6%-100% Current Dispatcher Ratio：9560/10000=95.6% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：1000+8560=9560 USDC Total Principle：9000-8560=440 USDC Handler Ratio：100% | Lendf.me Supply：440 USDC+Profit Principle：9000-8560=440 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：10.76%-90.87% | Fail
| A/B TargetHandler Pool Reserve：10,000 USDC Set Target Reserve Ratio Set Handler Ratio | Set Target Reserve Ratio：95%~100% Set Handler Ratio：0%/100% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：95%~100% Current Dispatcher Ratio：100% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000 USDC Total Principle：0 USDC Handler Ratio：0%/100% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：0% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：0%~5% Set Handler Ratio：0%/100% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：0%~5% Current Dispatcher Ratio：500/10000=5% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000-9500=500 USDC Total Principle：0+9500=9500 USDC Handler Ratio：0%/100% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：0% Compound Supply：9500 USDC+Profit Principle：9500 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：10%-90% Set Handler Ratio：0.5%/99.5% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：10%-90% Current Dispatcher Ratio：1000/10000=10% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：500+500=1000 USDC Total Principle：9500-500=9000 USDC Handler Ratio：0.5%/99.5% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：0.5% Compound Supply：9000 USDC+Profit Principle：9500-500=9000 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：99.5%
|  | Set Target Reserve Ratio：0%~0.5% Set Handler Ratio：0.5%/99.5% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：0%~0.5% Current Dispatcher Ratio：50/10000=0.5% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：1000-950=50 USDC Total Principle：9000+950=9950 USDC Handler Ratio：0.5%/99.5% | Lendf.me Supply：49.75 USDC+Profit Principle：0+49.75=49.75 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：0.5% Compound Supply：9000 USDC+Profit Principle：9950-49.75=9,900.25‬ USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：99.5% | 9950*0.5%=49.75>0 9950*99.5%=9,900.25>9000
|  | Set Target Reserve Ratio：95.6%-100% Set Handler Ratio：30%/70% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：95.6%-100% Current Dispatcher Ratio：9560/10000=95.6% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：50+9510=9560 USDC Total Principle：9950-9510=440 USDC Handler Ratio：0.5%/99.5% | Lendf.me Supply：49.75 USDC+Profit Principle：49.75 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：30% Compound Supply：9000 USDC+Profit Principle：9,900.25‬-9510=390.25‬ USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：70% | 440*30%=132>49.75 440*70%=308
|  | Set Target Reserve Ratio：10%-90% Set Handler Ratio：30.46%/69.54% 执行Trigger | Fail
| A/B/C TargetHandler Pool Reserve：10,000 USDC Set Target Reserve Ratio Set Handler Ratio | Set Target Reserve Ratio：95%~100% Set Handler Ratio：0%/0%/100% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：95%~100% Current Dispatcher Ratio：100% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000 USDC Total Principle：0 USDC Handler Ratio：0%/0%/100% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：0% Compound Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：0% Nuo Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：0%~5% Set Handler Ratio：0%/10%/90% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：0%~5% Current Dispatcher Ratio：500/10000=5% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：10,000-9500=500 USDC Total Principle：0+9500=9500 USDC Handler Ratio：0%/10%/90% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：0% Compound Supply：950 USDC+Profit Principle：9500*10%=950 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：10% Nuo Supply：8550 USDC+Profit Principle：9500*90%=8550 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：100%
|  | Set Target Reserve Ratio：10%-90% Set Handler Ratio：10%/25.3%/64.7% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：10%-90% Current Dispatcher Ratio：1000/10000=10% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：500+500=1000 USDC Total Principle：9500-500=9000 USDC Handler Ratio：10%/25.3%/64.7% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：0 USDC Profit：0 USDC Ratio：10% Compound Supply：950 USDC+Profit Principle：9500*10%=950 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：25.3% Nuo Supply：8050 USDC+Profit Principle：8550-500=8050 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：64.7% | 9000*10%=900>0 9000*25.3%=2277>950 9000*64.7%=5823<8550
|  | Set Target Reserve Ratio：0%~0.5% Set Handler Ratio：10.2%/25.1%/64.7% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：0%~0.5% Current Dispatcher Ratio：50/10000=0.5% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：1000-950=50 USDC Total Principle：9000+950=9950 USDC Handler Ratio：10.2%/25.1%/64.7% | Lendf.me Supply：950 USDC+Profit Principle：0+950=950 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：10% Compound Supply：950 USDC+Profit Principle：9500*10%=950 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：25.3% Nuo Supply：8050 USDC+Profit Principle：8550-500=8050 USDC Profit：按照supply APR计算 Ratio：64.7% | 9950*10%=995>950 9950*25.3%=2,517.35>950 9950*64.7%=6,437.65
|  | Set Target Reserve Ratio：95.6%-100% Set Handler Ratio：30%/40%/30% 执行Trigger | Target Reserve Ratio：95.6%-100% Current Dispatcher Ratio：9560/10000=95.6% Gross Amount：10,000 USDC Pool Reserve：50+9510=9560 USDC Total Principle：9950-9510=440 USDC Handler Ratio：30%/40%/30% | Lendf.me Supply：0 USDC Principle：950-818=132 USDC Profit：0 USDC Ratio：30% Compound Supply：0 USDC Principle：950-774=176 USDC Profit：0 USDC Ratio：40% Nuo Supply：0 USDC Principle：8050-7918=132 USDC Profit：0 USDC Ratio：30% | 440*30%=132<950 9510*30%=2853>950 440*40%=176<950 9510*40%=3804>950 440*30%=132<8050 9510*30%=2853<8050 9510-7918=1592 1592-818=774
|  | Set Target Reserve Ratio：10%-90% Set Handler Ratio：10.12%/70.34%/19.54% 执行Trigger | Fail

## XSwap
Module | Case | Description | Verify Result（XSwap） | Result(Lendf.me) | Notes
Function | Set Rate(相同的rate) A到B，B到A C到D，D到C E到F，F到E | Set USDx到USDC Rate：1,000,000,000,000,000,000 | USDx到USDC Rate：1,000,000,000,000,000,000 | No Date
|  | Set USDC到USDx Rate：1,000,000,000,000,000,000 | USDC到USDx Rate：1,000,000,000,000,000,000 | No Date
|  | Set USDT到TUSD Rate：1,000,000,000,000,000,000 | USDT到TUSD Rate：1,000,000,000,000,000,000 | No Date
|  | Set TUSD到USDT Rate：1,000,000,000,000,000,000 | TUSD到USDT Rate：1,000,000,000,000,000,000 | No Date
|  | Set PAX到DAI Rate：1,000,000,000,000,000,000 | PAX到DAI Rate：1,000,000,000,000,000,000 | No Date
|  | Set DAI到PAX Rate：1,000,000,000,000,000,000 | DAI到PAX Rate：1,000,000,000,000,000,000 | No Date
| Set Fee(相同的Fee) A到B，B到A C到D，D到C E到F，F到E | Set USDx/USDC Fee：1,000,000,000,000,000 Set USDT/TUSD Fee：1,000,000,000,000,000 Set PAX/DAI Fee：1,000,000,000,000,000 | USDx/USDC Fee：1,000,000,000,000,000 USDT/TUSD Fee：1,000,000,000,000,000 PAX/DAI Fee：1,000,000,000,000,000 | No Date
| Swap(Insufficient Liquidity) A到B B到A | Sell USDx:1000 User Recieve USDC | Swap Fail | No Date | Insufficient Liquidity
|  | Sell USDx:1000 User Recieve USDC | Swap Fail | No Date | Insufficient Liquidity
| Transfer in XSwap | A：10,000 USDx B：10,000 USDC C：10,000 USDT D：10,000 TUSD E：10,000 PAX F：10,000 DAI | USDx Liquidation：10000 USDC Liquidation：10000 USDT Liquidation：10000 TUSD Liquidation：10000 PAX Liquidation：10000 DAI Liquidation：10000 | No Date
| Transfer Out | A：1,000 USDx B：1,000 USDC C：1,000 USDT D：1,000 TUSD E：1,000 PAX F：1,000 DAI | USDx Liquidation：10000-1000=9000 USDC Liquidation：10000-1000=9000 USDT Liquidation：10000-1000=9000 TUSD Liquidation：10000-1000=9000 PAX Liquidation：10000-1000=9000 DAI Liquidation：10000-1000=9000 | No Date
| Set(A、B、C、D、E、F) No Lending Swap： A到B，B到A C到D，D到C E到F，F到E | 1. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：9000+1000=10000 USDC Liquidation：9000-999=8001 USDT Liquidation：9000 TUSD Liquidation：9000 PAX Liquidation：9000 DAI Liquidation：9000 | No Date
|  | 2. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：10000-999=9001 USDC Liquidation：8001+1000=9001 USDT Liquidation：9000 TUSD Liquidation：9000 PAX Liquidation：9000 DAI Liquidation：9000
|  | 3. Sell USDT:1000,User Recieve TUSD | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：9001 USDC Liquidation：9001 USDT Liquidation：9000+1000=10000 TUSD Liquidation：9000-999=8001 PAX Liquidation：9000 DAI Liquidation：9000
|  | 4. Sell TUSD:1000,User Recieve USDT | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：9001 USDC Liquidation：9001 USDT Liquidation：10000-999=9001 TUSD Liquidation：8001+1000=9001 PAX Liquidation：9000 DAI Liquidation：9000
|  | 5. Sell PAX:1000,User Recieve DAI | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：9001 USDC Liquidation：9001 USDT Liquidation：9001 TUSD Liquidation：9001 PAX Liquidation：9000+1000=10000 DAI Liquidation：9000-999=8001
|  | 6. Sell DAI:1000,User Recieve PAX | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：9001 USDC Liquidation：9001 USDT Liquidation：9001 TUSD Liquidation：9001 PAX Liquidation：10000-999=9001 DAI Liquidation：8001+1000=9001
| Close Exchange： A到B，B到A C到D，D到C E到F，F到E |  | Rate：000,000,000,000,000,000 USDx到USDC，USDC到USDx USDT到TUSD，TUSD到USDT PAX到DAI，DAI到PAX
| Swap A到B，B到A | Sell USDx:100 User Recieve USDC | Swap Fail | No Date | price=0
|  | Sell USDC:100 User Recieve USDx | Swap Fail | No Date | price=0
| Open Exchange: A到B，B到A C到D，D到C E到F，F到E |  | get Rate：1,000,000,000,000,000,000 USDx到USDC，USDC到USDx USDT到TUSD，TUSD到USDT PAX到DAI，DAI到PAX
| Set(A、B、C、D、E) Lending Set(F) No Lending | 7 | USDx Liquidation：9001 USDC Liquidation：9001 USDT Liquidation：9001 TUSD Liquidation：9001 PAX Liquidation：9001 DAI Liquidation：9001 | No Date
| Transfer in XSwap | 8 A：10,000 USDx B：10,000 USDC C：10,000 USDT D：10,000 TUSD E：10,000 PAX F：10,000 DAI | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：9001+10000=19001 | USDx Supplied：9001+10000=19001 USDC Supplied：9001+10000=19001 USDT Supplied：9001+10000=19001 TUSD Supplied：9001+10000=19001 PAX Supplied：9001+10000=19001 DAI Supplied：0 | 初次enable A/B/C/D/E
| Transfer Out | 9 A：1,000 USDx B：1,000 USDC C：1,000 USDT D：1,000 TUSD E：1,000 PAX F：1,000 DAI | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：19001-1000=18001 | USDx Supplied：19001-1000=18001 USDC Supplied：19001-1000=18001 USDT Supplied：19001-1000=18001 TUSD Supplied：19001-1000=18001 PAX Supplied：19001-1000=18001 DAI Supplied：0
| Swap： A到B，B到A C到D，D到C E到F，F到E | 10. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18001 | USDx Supplied：18001+1000=19001 USDC Supplied：18001-999=17002 USDT Supplied：18001 TUSD Supplied：18001 PAX Supplied：18001 DAI Supplied：0
|  | 11. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18001 | USDx Supplied：19001-999=18002 USDC Supplied：17002+1000=18002 USDT Supplied：18001 TUSD Supplied：18001 PAX Supplied：18001 DAI Supplied：0
|  | 12. Sell USDT:1000,User Recieve TUSD | User Recieve TUSD：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18001 | USDx Supplied：18002 USDC Supplied：18002 USDT Supplied：18001+1000=19001 TUSD Supplied：18001-999=17002 PAX Supplied：18001 DAI Supplied：0
|  | 13. Sell TUSD:1000,User Recieve USDT | User Recieve USDT：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18001 | USDx Supplied：18002 USDC Supplied：18002 USDT Supplied：19001-999=18002 TUSD Supplied：17002+1000=18002 PAX Supplied：18001 DAI Supplied：0
|  | 14. Sell PAX:1000,User Recieve DAI | User Recieve DAI：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18001-999=17002 | USDx Supplied：18002 USDC Supplied：18002 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18001+1000=19001 DAI Supplied：0
|  | 15. Sell DAI:1000,User Recieve PAX | User Recieve PAX：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：17002+1000=18002 | USDx Supplied：18002 USDC Supplied：18002 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：19001-999=18002 DAI Supplied：0
| disable (A、B) | 16. Disable USDx Disalbe USDC | USDx Liquidation：0+18002+Profit>18002 USDC Liquidation：0+18002+Profit>18002 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0
| Swap： A到B，B到A | 17. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：18004-999=17005(假如profit=2) USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：18004+1000=19004 USDC Supplied：0 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0 | 再次enable USDx，并Supply到lendf.me
|  | 18. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：19004-999=18005 USDC Supplied：17005+1000=18005 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0 | 再次enable USDC，并Supply到lendf.me
| Stop XSwap合约 Swap： A到B，B到A | Sell USDx:100 User Recieve USDC | Swap Fail | 数据不变
|  | Sell USDC:100 User Recieve USDx | Swap Fail | 数据不变
| Start XSwap合约 Swap：A到B，B到A | 19. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：18005+1000=19005 USDC Supplied：18005-999=17006 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0
|  | 20. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：19005-999=18006 USDC Supplied：17006+1000=18006 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0
| Transfer Out | 21. A：2000 B：3000 | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：18006-2000=16006 USDC Supplied：18006-3000=15006 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0
|  | 22. A：MAX B：MAX | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 USDT Liquidation：0 TUSD Liquidation：0 PAX Liquidation：0 DAI Liquidation：18002 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0 USDT Supplied：18002 TUSD Supplied：18002 PAX Supplied：18002 DAI Supplied：0
边缘Case | Set (A) Lending Set (B) No Lending | 23. Set (USDx) Lending Set (USDC) No Lending | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0 | USDC disable触发时间？
| Transfer in Xswap | 24. A：10,000 USDx B：10,000 USDC | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：10000 | USDx Supplied：10000 USDC Supplied：0 | enable USDC
| Transfer Out | 25. A：1,000 USDx B：1,000 USDC | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：10000-1000=9000 | USDx Supplied：10000-1000=9000 USDC Supplied：0
|  | 26. A：MAX B：MAX | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：9000-9000=0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0
| Transfer in Xswap | 27. A：10,000 USDx B：10,000 USDC | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：10000 | USDx Supplied：10000 USDC Supplied：0
| Swap：A到B，B到A | 28. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：10000-999=9001 | USDx Supplied：10000+1000=11000 USDC Supplied：0
|  | 29. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.000*(1-0.1%)=999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：9001+1000=10001 | USDx Supplied：11000-999=10001 USDC Supplied：0
| Set Rate： A到B，B到A | Set USDx到USDC Rate：999,900,000,000,000,000 | USDx到USDC Rate：999,900,000,000,000,000
|  | Set USDC到USDx Rate：10,001,000,000,000,000,000 | USDC到USDx Rate：10,001,000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | 30. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.9999*(1-0.1%)=998.9001 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：10001-998.9001=9,002.0999 | USDx Supplied：10001+1000=11001 USDC Supplied：0
|  | 31. Sell USDC:100,User Recieve USDx | User Recieve USDC：100*10*(1-0.1%)=998.9001 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：9,002.0999+100=9102.0999 | USDx Supplied： 11001-998.9001=10,002.0999 USDC Supplied：0
| disable (B、A) | Disable USDC | Fail；数据不变 | 数据不变 | 没有enable
|  | 32. Disalbe USDx | USDx Liquidation：10,002.0999+Profit USDC Liquidation：10002.0999 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0
| Swap： A到B，B到A | 33. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.9999*(1-0.1%)=998.9001 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：9102.0999-998.9001=8,103.1998 | USDx Supplied： 10,002.0999+1000+Profit>11002.0999 USDC Supplied：0
|  | 34. Sell USDC:100,User Recieve USDx | User Recieve USDx：100*10*(1-0.1%)=998.9001 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：8,103.1998+100=8,203.1998 | USDx Supplied： 11002.0999+1000>12002.0999 USDC Supplied：0
| Set Rate： A到B，B到A | Set USDx到USDC Rate：110,000,000,000,000,000 | USDx到USDC Rate：110,000,000,000,000,000
|  | Set USDC到USDx Rate：1,001,000,000,000,000,000 | USDC到USDx Rate：1,001,000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | 35. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.11*(1-0.1%)=109.89 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：8,203.1998+109.89=8,313.0898 | USDx Supplied： 12002.0999+1000>12002.0999 USDC Supplied：0
|  | 36. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.001*(1-0.1%)=999.999 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：8,313.0898 | USDx Supplied： 12002.0999-999.999>11,002.1009‬ USDC Supplied：0
| Set Fee （A到B，B到A）相同 | Set USDC/USDx Fee：000,000,000,000,000,000 | USDC/USDx Fee：000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | Sell USDx:1000,User Recieve USDC | Fail；数据不变 | 数据不变
|  | Sell USDC:1000,User Recieve USDx | Fail；数据不变 | 数据不变
| Set Fee （A到B，B到A）相同 | Set USDC/USDx Fee：999,000,000,000,000,000 | USDC/USDx Fee：999,000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | 37. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.11*(1-99.9%)=0.11 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：8,313.0898 | USDx Supplied： 11,002.1009‬+1000>12,002.1009‬ USDC Supplied：0
|  | 38. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.001*(1-99.9%)=1.001 USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：8,312.9798 | USDx Supplied： 12,002.1009‬-1.001>12,001.0999‬ USDC Supplied：0
| Set (A) No Lending Set (B) Lending | 39. Set (USDx) No Lending Set (USDC) Lending | USDx Liquidation：0 USDC Liquidation：9,312.9798 | USDx Supplied：>12,001.0999‬ USDC Supplied：0
| Transfer Out | 40. A：1,000 USDx B：1,000 USDC | USDx Liquidation：12,001.0999+profit‬-1000>11,001.0999‬ USDC Liquidation：9,312.9798‬-1000=8,312.9798‬ | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0 | Disable USDx
|  | 41. A：MAX B：MAX | USDx Liquidation：11,001.0999‬+profit-MAX=0 USDC Liquidation：8,312.9798-MAX=0‬ | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0
| Transfer in Xswap | 42. A：10,000 USDx B：10,000 USDC | USDx Liquidation：10000 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：10000 | enable USDC
| Swap：A到B，B到A | 43. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.11*(1-99.9%)=0.11 USDx Liquidation：10000+1000=11000 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied：10000-0.11=9,999.89
|  | 44. Sell USDC:1000,User Recieve USDx | User Recieve USDx：1000*1.001*(1-99.9%)=1.001 USDx Liquidation：11000-1.001=10,998.999 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 9,999.89
| Set Rate： A到B，B到A | Set USDx到USDC Rate：999,900,000,000,000,000 | USDx到USDC Rate：999,900,000,000,000,000
|  | Set USDC到USDx Rate：10,001,000,000,000,000,000 | USDC到USDx Rate：10,001,000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | 45. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.9999*(1-99.9%)=0.9999 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 10999.89-0.9999=10,998.8901
|  | 46. Sell USDC:100,User Recieve USDx | User Recieve USDC：1000*10.001*(1-99.9%)=10.001 USDx Liquidation：11,998.999-10.001=11988.998 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 10,998.8901+1000=11,998.8901
| disable (A、B) | Disable USDx | Fail；数据不变 | 数据不变 | 没有enable
|  | 47. Disalbe USDC | USDx Liquidation：11988.998 USDC Liquidation：11,998.8901+profit | USDx Supplied：0 USDC Supplied：0
| Swap： A到B，B到A | 48. Sell USDx:1000,User Recieve USDC | User Recieve USDC：1000*0.9999*(1-99.9%)=0.9999 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 11,998.8901+profit-0.9999>11,997.8902‬
|  | 49. Sell USDC:100,User Recieve USDx | User Recieve USDC：1000*10.001*(1-99.9%)=10.001 USDx Liquidation：12988.998-10.001=12978.997 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 11,998.8901+1000=12,998.8901
| Set Rate： A到B，B到A | Set USDx到USDC Rate：110,000,000,000,000,000 | USDx到USDC Rate：110,000,000,000,000,000
|  | Set USDC到USDx Rate：1,001,000,000,000,000,000 | USDC到USDx Rate：1,001,000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | 50. User Recieve USDC:0.1,Sell USDx | User Recieve USDC：0.1 User Sell USDx：0.1/(0.11*(1-99.9%))=909.090909(截断) USDx Liquidation：12988.998+909.090909=13,898.088909‬ USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 12,998.8901-0.1=12,998.7901
|  | 51. User Recieve USDx:0.1,Sell USDC | User Recieve USDC：0.1 User Sell USDx：0.1/(1.001*(1-99.9%))=99.9000999(截断) USDx Liquidation：13,898.088909‬-0.1=13,897.988909 USDC Liquidation：0 | USDx Supplied：0 USDC Supplied： 12,998.7901+99.9000999=13,098.6901999
| Set Fee （A到B，B到A）相同 | Set USDC/USDx Fee：000,000,000,000,000,000 | USDC/USDx Fee：000,000,000,000,000
| Swap：A到B，B到A | Sell USDx:1000,User Recieve USDC | Fail；数据不变 | 数据不变
|  | Sell USDC:1000,User Recieve USDx | Fail；数据不变 | 数据不变

## FeedPrice
Module | Case | Description |  | Verify Result | Notes
Task1 | Get 7 price from database | valid value<5 | 182, 181, 180, 179, 0, 0, 0 | do not feed price
|  |  | 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | do not feed price
|  |  | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | do not feed price
|  | valid value>=5 | 187, 185, 183, 179, 177, 0, 0 |  | ValidValues.length=1
|  |  | 182, 180.35, 180, 179, 178, 0, 0 |  | ValidValues.length=3
|  |  | 187, 186, 185, 180, 177, 176, 175 |  | ValidValues.length=1
|  |  | 183, 181.35, 181, 180, 179, 178, 177 |  | ValidValues.length=4
|  |  | 180.67, 180.45, 180.35, 180, 179, 150, 140 |  | ValidValues.length=5
|  |  | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.35, 178, 177 |  | ValidValues.length=5
|  |  | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.67, 179.35, 178.2 |  | ValidValues.length=7
|  |  | 183, 182.67, 182.35, 182.12, 181.67, 181.35, 181 |  | ValidValues.length=7
|  |  | 299.67, 299.35, 299, 298.132, 297.67, 297.35, 296.3188 |  | ValidValues.length=7
|  |  | 218.67, 218.35, 218.12, 218, 217.67, 217.35, 216.3188 |  | ValidValues.length=7
Task2 | ValidValues.length<5 | (value-median)/median<=0.01 | (187-183)/183=0.0218>0.01 (185-183)/183=0.0109>0.01 (183-183)/183=0.0000<0.01 (179-183)/183=0.0218>0.01 ¦(177-183)¦/183=0.0327>0.01 | ValidValues.length=1 do not feed price | 187, 185, 183, 179, 177, 0, 0 median=183
|  |  | (187-180)/180=0.0388>0.01 (186-180)/180=0.0333>0.01 (185-180)/180=0.0277>0.01 (180-180)/180=0.0000<0.01 ¦(177-180)¦/180=0.0166>0.01 ¦(176-180)¦/180=0.0222>0.01 ¦(175-180)¦/180=0.0277>0.01 | ValidValues.length=1 do not feed price | 187, 186, 185, 180, 177, 176, 175 median=180
|  |  | (182-180)/180=0.0111>0.01 (180.35-180)/180=0.0019<0.01 (180-180)/180=0.0000<0.01 (179-180)/180=0.0055<0.01 ¦(178-180)¦/180=0.0111>0.01 | ValidValues.length=3 do not feed price | 182, 180.35, 180, 179, 178, 0, 0 median=180
|  |  | (183-180)/180=0.0166>0.01 (181.35-180)/180=0.0075<0.01 (181-180)/180=0.0055<0.01 (180-180)/180=0.0000<0.01 ¦(179-180)¦/180=0.0055<0.01 ¦(178-180)¦/180=0.0111>0.01 ¦(177-180)¦/180=0.0166>0.01 | ValidValues.length=4 do not feed price | 183, 181.35, 181, 180, 179, 178, 177 median=180
| ValidValues.length>=5 |  | (180.67-180)/180=0.0037<0.01 (180.45-180)/180=0.0024<0.01 (180.35-180)/180=0.0019<0.01 (180-180)/180=0.0000<0.01 (179-180)/180=0.0055<0.01 ¦(150-180)¦/180=0.1666>0.01 ¦(140-180)¦/180=0.2222>0.01 | ValidValues.length=5 do not feed price | 180.67, 180.45, 180.35, 180, 179, 150, 140 median=180
|  |  | (181.67-180)/180=0.0092<0.01 (181.35-180)/180=0.0075<0.01 (181-180)/180=0.0055<0.01 (180-180)/180=0.0000<0.01 ¦(179.35-180)¦/180=0.0036<0.01 ¦(178-180)¦/180=0.0111>0.01 ¦(177-180)¦/180=0.0166>0.01 | ValidValues.length=5 | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.35, 178, 177 median=180
|  |  | (181.67-180)/180=0.0092<0.01 (181.35-180)/180=0.0075<0.01 (181-180)/180=0.0055<0.01 (180-180)/180=0.0000<0.01 ¦(179.67-180)¦/180=0.0018<0.01 ¦(179.35-180)¦/180=0.0036<0.01 ¦(178.2-180)¦/180=0.01=0.01 | ValidValues.length=7 | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.67, 179.35, 178.2 median=180
|  |  | (183-182.12)/182.12=0.0048<0.01 (182.67-182.12)/182.12=0.0030<0.01 (182.35-182.12)/182.12=0.0012<0.01 (182.12-182.12)/182.12=0.0000<0.01 ( 181.67-182.12)/182.12=0.0024<0.01 (181.35-182.12)/182.12=0.0042<0.01 (181-182.12)/182.12=0.0061=0.01 | ValidValues.length=7 | 183, 182.67, 182.35, 182.12, 181.67, 181.35, 181 median=182.12
|  |  | (299.67-298.132)/298.132=0.0051<0.01 (299.35-298.132)/298.132=0.0040<0.01 (299-298.132)/298.132=0.0029<0.01 (298.132-298.132)/298.132=0.0000<0.01 (297.67-298.132)/298.132=0.0015<0.01 (297.35-298.132)/298.132=0.0026<0.01 (296.3188-298.132)/298.132=0.0060<0.01 | ValidValues.length=7 | 299.67, 299.35, 299, 298.132, 297.67, 297.35, 296.3188 median=298.132
|  |  | (218.67-218)/218=0.0030<0.01 (218.35-218)/218=0.0016<0.01 (218.12-218)/218=0.0005<0.01 ¦(218-218)¦/218=0.0000<0.01 ¦(217.67-218)¦/218=0.0015<0.01 ¦(217.35-218)¦/218=0.0029<0.01 ¦(216.3188-218)¦/218=0.0077<0.01 | ValidValues.length=7 | 218.67, 218.35, 218.12, 218, 217.67, 217.35, 216.3188 median=218
| calculate average | abs(median-average)/average>0.01 | (180-170.0671)/170.0671=0.0584>0.01 | do not feed price | 180.67, 180.45, 180.35, 180, 179, 150, 140 median=180 average=170.0671
|  | abs(median-average)/average<=0.01 | ¦(180-180.674)¦/180.674=0.0037<0.01 |  | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.35, 178, 177 median=180 average=180.674
|  |  | ¦(180-180.1771)¦/180.1771=0.0009<0.01 |  | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.67, 179.35, 178.2 median=180 average=180.17714285714285714285714285714
|  |  | (182.12-182.0228)/182.0228=0.0005<0.01 |  | 183, 182.67, 182.35, 182.12, 181.67, 181.35, 181 median=182.12 average=182.02285714285713
|  |  | ¦(198.132-198.2129)¦/198.2129=0.0004<0.01 |  | 199.67, 199.35, 199, 198.132, 197.67, 197.35, 196.3188 median=198.132 average=198.21297142857142
|  |  | 218-217.9255/217.9255=0.0003<0.01 |  | 218.67, 218.35, 218.12, 218, 217.67, 217.35, 216.3188 median=218 average=217.92554285714283
| abs(median-previousPrice)/previousPrice <=0.01 | (180-179.99)/179.99=0.0000<=0.01 current time-previous time=5min<12h |  | do not feed price | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.35, 178, 177 median=180 初次查询链上价格：179.99
|  | (180-179.99)/179.99=0.0000<0.01 current time-previous time=12h>=12h |  | feed price:180
|  | (180-180)/180=0<0.01 current time-previous time=5min<12hours |  | do not feed price | 181.67, 181.35, 181, 180, 179.67, 179.35, 178.2 median=180 average=180.17714285714285714285714285714
| abs(median-previousPrice)/previousPrice >0.01 | (182.12-180)/180=0.0117>0.01 abs(median-anchorPrice)/anchorPrice<0.1 未超过一个小时，anchorPrice：179.99 | (182.12-179.99)/179.99=0.0118<0.1 | feed price:182.12 | 183, 182.67, 182.35, 182.12, 181.67, 181.35, 181 median=182.12 previousPrice=180 anchorPrice=179.99
|  | (198.132-182.12)/182.12=0.0879>0.01 abs(median-anchorPrice)/anchorPrice>=0.1 未超过一个小时，anchorPrice：179.99 | ((10**18/298.132)-(10**18/179.99))/(10**18/179.99)=0.3962>0.1 | Set new anchorPrice= 10**18/(10**18/179.99*0.9)=199.9888 feed price:199.9888*(1+10%)=219.98768 | 299.67, 299.35, 299, 298.132, 297.67, 297.35, 296.3188 median=298.132 previousPrice=182.12 anchorPrice=199.9888
|  | (218-198.132)/198.132=0.1002>0.01 abs(median-anchorPrice)/anchorPrice<0.1 未超过一个小时，新anchorPrice：217.9452 | ((10**18/218)-(10**18/217.9452))/(10**18/217.9452)=0.0002<0.1 | feed price:218 | 218.67, 218.35, 218.12, 218, 217.67, 217.35, 216.3188 median=218 previousPrice=198.132 anchorPrice=217.9452

## gas
ga
| deposit gas data: | no convert | 130745
175745
|  | convert | 343262
388262
444464
523312
557221
572231
587191
594551
|  |  | gasPrice 10 Gwei | max 0.00594551 ETH
min 0.00130745 ETH
| withdraw gas data: |  | [ 80486, 40243 ] | max gasPrice 10 Gwei
min 0.00040243 ETH
| claim gas data: |  | [ 135108, 106891, 56973] | max 0.00135108 ETH
min 0.00106891 ETH
| destroy gas data: |  | [ 251465, 206401 ] | max 0.00251465 ETH
min 0.00206401 ETH

## function
Metamask | 创建账户 | Account 1 | 0x4D2Cd923c5b1CE0c74a9d2abf28Ad698Da9724de
|  | Test Mint | 0x385D77F49910947c84E240580463B8395e96Ad36
|  | Test Burn | 0x370F74d9e64fFCD6d3A420d61B9EFf2aB1d87a4F
|  | Eason | 0x4b839AB2817fbF4E38F05C65bDA4fB2a5b3d9B95
Compile | 修改版本 |  | pragma solidity ^0.5.2
token/proxy | Environment | 默认Injected Web3
| Account | 同步MetaMask账号
| Gas limit | 调整gas
| Value | 数量
|  | 单位 | wei
gwei
finney
ether
token | Deploy | 合约 | DSAuth
DSAuthEvents
DSMath
DSNote
DSStop
|  |  | DSToken | 0x3c0212fad52a945b3a6f9fed6aec049dfc957f57 | bytes32 symbol_：0x55534478000000000000000000000000
DSTokenBase
ERC20
ERC20Events
| Or At Address | 加载合约 | 0x3c0212fad52a945b3a6f9fed6aec049dfc957f57
proxy | Deploy | 合约 | DSAuth
DSAuthEvents
DSNote
DSStop
IDSToken
|  |  | MakerProxy | 0xe80c2ca2a28a3c2dd017dffe8fc7758eb43092e3 | address usdx Token：0x3c0212fad52a945b3a6f9fed6aec049dfc957f57
| Or At Address | 加载合约 | 0xe80c2ca2a28a3c2dd017dffe8fc7758eb43092e3
Transactions recorded
DSToken | approve | address guy,uint256 wad
| approve | address guy
| burn | address guy,uint256 wad
| mint | address guy,uint256 wad
| setAuthority | 0xe80c2ca2a28a3c2dd017dffe8fc7758eb43092e3
| setName | 设置代币USDx名字，例如设置USDx为eason
| setOwner | 将当前Owner转变为其他Owner | 0x4b839AB2817fbF4E38F05C65bDA4fB2a5b3d9B95
| start | 开始调用
| stop | 暂停调用
| transfer | address dst,uint256 wad
| transferFrom | address src,address dst,uint256 wad
| allowance | 检查Owner src是否approve Owner guy
| authority | 0xe80c2ca2a28a3c2dd017dffe8fc7758eb43092e3
| balanceOf | address src
| decimals | uint256
| isOwner | 查看地址是否是当前Owner
| name | 代币的名称是什么（eason：symbol）
| owner | Owner的地址
| stopped | 检查是否stop
| symbol | 代币USDx生成的symbol
| totalSupply | 当前合约内资产总数
MakerProxy | addMakerList | address guy
| burn | uint256 wad
| burn | address dst,uint256 wad
| delMakerList | address guy
| mint | address dst,uint256 wad
setAuthority
| setOwner | address owner_
start
stop
authority
| checkMakerList | addressguy
| isOwner | address src
| makerList | address
owner
stopped

## case1
Contract | Module | Case | Description（特殊结果验证◼ 新增数据◼） |  |  | Verify Result | Notes
Date | Section | Section切换 | Section[0]+Section[1]+Section[2]=mint 210USDx | mint 210USDx | Section[0]mint 60USDx,Section[1]mint 70USDx,Section[2]mint 80USDx,则一共mint 60+70+80=210USDx |  | Section[2]
|  |  | 当Section[0]mint 60USDx+Section[1]mint 70USDx+Section[2]mint 80USDx时 （使用4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）Section[0]mint 60USDx，使用2种成分币（DAI、PAX）Section[1] mint 70USDx，使用1种成分币DAI Section[2]mint 80USDx） | burn 10USDx | burn 10USDx时，完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-10=200USDx |  | Section[0]
|  |  |  | burn 60USDx | burn 60USDx时，完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-60=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 61USDx | burn 61USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-61=69USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 130USDx | burn 130USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-130=80USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 131USDx | burn 131USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]burn 1USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-131=79USDx |  | Section[2]
|  |  |  | burn 210USDx | burn210USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]burn 80USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-210=0USDx |  | Section[2]
|  |  |  | burn 20USDx | 第一次burn 10USDx时，完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次burn 10USDx时，完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-10=190USDx |  | Section[0]
|  |  |  | burn 60USDx | 第一次burn 10USDx时，先完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次burn 50USDx时，再完成Section[0]burn 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-50=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 61USDx | 第一次burn 10USDx时，先完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次burn 51USDx时，先完成Section[0]burn 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，可查mint210-10-51=149USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 131USDx | 第一次burn 61USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量；第二次burn 71USDx时，先完成Section[1]burn 69USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，再完成Section[2]burn 2USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，可查mint210-61-71=78USDx |  | Section[2]
| FIFO | push（DAI） |  |  | push 1条数据（depositer1，amount：50），形成位置1 [depositer1，amount：50]
push 2条数据（depositer1，amount：50），形成位置2 [depositer1，amount：50] [depositer1，amount：50]
push n条数据（depositer1，amount：50）、（depositer1，amount：100）…（depositer1，amount：10000），形成位置1000 [depositer1，amount：50] [depositer1，amount：100]… [depositer1，amount：10000]
Push n条数据到内存上限
|  | pop（DAI） | 同一个depositer，相同amount push 2条数据（depositer1，amount：50）、（depositer1，amount：50），形成位置2 [depositer1，amount：50] [depositer1，amount：50] | pop 49 | 如果pop amount：49 ，那么位置不变，amount减少49
|  |  |  | pop 50 | 如果pop amount：50 ,那么位置减1，且位置2变成位置1
|  |  |  | pop 51 | 如果pop amount：51 ,那么位置减1，且位置2变成位置1，同时位置2 amount减少1
|  |  |  | pop 100 | 如果pop amount：100 ,那么位置减2，数据清空
|  |  | 同一个depositer，相同amount push n条数据（depositer1，amount：50）、（depositer1，amount：100）…（depositer1，amount：10000），形成位置1000 [depositer1，amount：50] [depositer1，amount：100]… [depositer1，amount：10000] 不同depositer，不同amount push n条数据（depositer1，amount：50）、（depositer2，amount：50）、（depositer1，amount：100）、（depositer2，amount：100）…（depositerN，amount：10000），形成位置1000 [depositer1，amount：50] [depositer1，amount：100]… [depositer1，amount：10000] | pop 49 | 如果pop amount：49 ，那么位置不变，位置1 amount减少49
|  |  |  | pop 50 | 如果pop amount：50 ,那么位置减1，且其他位置向前移1
|  |  |  | pop 51 | 如果pop amount：51 ,那么位置减1，且其他位置向前移1，同时位置2 amount减少1
|  | withdraw（DAI） | 位置1[0]=[depositer1,amount:50] | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer1,amount:49]，那么位置不变，depositer1 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer1,amount:50]，那么位置不变，数据清空
|  |  | 位置2[1]=[depositer1，amount:50][depositer2，amount:100] | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer1,amount:49]，那么位置不变，depositer1 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer1,amount:50]，那么位置减1，位置2向前移1
|  |  |  | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer2,amount:49]，那么位置不变，depositer2 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer2,amount:50]，那么位置减1，位置不需移动
|  |  | 位置1000[999]=[depositer1，amount:100][depositer2，amount:100][depositer1，amount:50][depositer3，amount:100]…[depositerN，amount:10000] | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer1,amount:49]，那么位置不变，位置3-depositer1 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer1,amount:50]，那么位置减1，位置4-1000整体向前移1
|  |  |  | withdraw 51 | 如果withdraw[depositer1,amount:51]，那么位置3-depositer1 amount减少50，位置1-depositer1 amount减少1，同时位置4-1000整体向前移1
|  |  |  | withdraw 150 | 如果withdraw[depositer1,amount:150]，那么位置3-depositer1 amount减少50，位置1-depositer1 amount减少100，同时位置4-1000整体向前移2，位置2向前移1
|  |  |  | withdraw 9999 | 如果withdraw[depositerN,amount:9999]，那么位置不变，depositerN amount减少9999
|  |  |  | withdraw 10000 | 如果withdraw[depositerN,amount:10000]，那么位置减1，位置1000消失，其他位置不变
| Code Logic | mint | Section[0]+Section[1]+Section[2]=mint 210USDx | mint 210USDx | Section[0]mint 60USDx,Section[1]mint 70USDx,Section[2]mint 80USDx,则一共mint 60+70+80=210USDx |  | Section[2]
|  | destroy | 当Section[0]mint 60USDx+Section[1]mint 70USDx+Section[2]mint 80USDx时 （使用4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）Section[0]mint 60USDx，使用2种成分币（DAI、PAX）Section[1] mint 70USDx，使用1种成分币DAI Section[2]mint 80USDx） | destroy 10USDx | destroy 10USDx时，完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-10=200USDx |  | Section[0]
|  |  |  | destroy 60USDx | destroy 60USDx时，完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-60=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 61USDx | destroy 61USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-61=69USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 130USDx | destroy 130USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-130=80USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 131USDx | destroy 131USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]destroy 1USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-131=79USDx |  | Section[2]
|  |  |  | destroy 210USDx | destroy210USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]destroy 80USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-210=0USDx |  | Section[2]
|  |  |  | destroy 20USDx | 第一次destroy 10USDx时，完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次destroy 10USDx时，完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-10=190USDx |  | Section[0]
|  |  |  | destroy 60USDx | 第一次destroy 10USDx时，先完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次destroy 50USDx时，再完成Section[0]destroy 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-50=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 61USDx | 第一次destroy 10USDx时，先完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次destroy 51USDx时，先完成Section[0]destroy 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，可查mint210-10-51=149USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 131USDx | 第一次destroy 61USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量；第二次destroy 71USDx时，先完成Section[1]destroy 69USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，再完成Section[2]destroy 2USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，可查mint210-61-71=78USDx |  | Section[2]
|  | withdraw（DAI） | 位置1[0]=[depositer1,amount:50] | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer1,amount:49]，那么位置不变，depositer1 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer1,amount:50]，那么位置不变，数据清空
|  |  | 位置2[1]=[depositer1，amount:50][depositer2，amount:100] | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer1,amount:49]，那么位置不变，depositer1 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer1,amount:50]，那么位置减1，位置2向前移1
|  |  |  | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer2,amount:49]，那么位置不变，depositer2 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer2,amount:50]，那么位置减1，位置不需移动
|  |  | 位置1000[999]=[depositer1，amount:100][depositer2，amount:100][depositer1，amount:50][depositer3，amount:100]…[depositerN，amount:10000] | withdraw 49 | 如果withdraw[depositer1,amount:49]，那么位置不变，位置3-depositer1 amount减少49
|  |  |  | withdraw 50 | 如果withdraw[depositer1,amount:50]，那么位置减1，位置4-1000整体向前移1
|  |  |  | withdraw 51 | 如果withdraw[depositer1,amount:51]，那么位置3-depositer1 amount减少50，位置1-depositer1 amount减少1，同时位置4-1000整体向前移1
|  |  |  | withdraw 150 | 如果withdraw[depositer1,amount:150]，那么位置3-depositer1 amount减少50，位置1-depositer1 amount减少100，同时位置4-1000整体向前移2，位置2向前移1
|  |  |  | withdraw 9999 | 如果withdraw[depositerN,amount:9999]，那么位置不变，depositerN amount减少9999
|  |  |  | withdraw 10000 | 如果withdraw[depositerN,amount:10000]，那么位置减1，位置1000消失，其他位置不变
|  | Upgrater更换/Rights | 升级DFEngine，更换convertAddr |  | 重新部署convertAddr，更新iConverter，需要执行一次DFProtocol
DFEngine SetAthority Store通过
DFEngine SetAthority Pool通过
DFEngine SetAthority Bank通过
DFEngine SetAthority Fees通过
DFEngine SetAthority USDx通过
guard管理权限，SetAthority后，DFEngine有权调用Store、Pool、Bank、Fees
|  | DFPool（DAI） | 当前合约地址（address_DAI,0 DAI） |  | 当transfer 80DAI，且没有合成USDx时，可查当前合约地址（address_DAI,80 DAI）
|  |  | 当前合约地址（address_DAI,0 DAI） |  | 当transfer 80DAI，且合成USDx，消耗20DAI时，可查当前合约地址（address_DAI,60 DAI）
|  |  | 当前合约地址（address_DAI,80 DAI） |  | 当withdraw 30DAI时，可查当前合约地址（address_DAI,50 DAI）
|  | DFCollareral | 当前USDx合约地址(address_collateral,0USDx) 当前DAI合约地址(address_collateral,0DAI) |  | 当transfer 50DAI且消耗50DAI时，若合成260USDx，可查当前USDx合约地址(address_collateral,260USDx)；DAI合约地址(address_collateral,50DAI)
|  |  | 当前USDx合约地址(address_collateral,260USDx) 当前DAI合约地址(address_collateral,50DAI) |  | 当destroy200USDx且消耗40DAI时，可查当前USDx合约地址(address_collateral,60USDx)；DAI合约地址(address_collateral,10DAI)
|  | DFFunds | 当前DFN合约地址（DFN_ADDr,0DFN） |  | 完成一次合成USDx时，自己消耗5个DFN,但可查当前DFN合约地址（DFN_ADDr,5DFN）
|  |  | 当前DFN合约地址（DFN_ADDr,5DFN） |  | 完成一次Destroy USDx时，自己消耗5个DFN，但可查当前DFN合约地址（DFN_ADDr,10DFN）

## case2
Contract | Module | Case | Description（特殊结果验证◼ 新增数据◼） |  |  | Verify Result | Notes
Date | Section | Section切换 | Section[0]+Section[1]+Section[2]=mint 210USDx （使用4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）Section[0]mint 60USDx，使用2种成分币（DAI、PAX）Section[1] mint 70USDx，使用1种成分币DAI Section[2]mint 80USDx） | mint 210USDx | Section[0]mint 60USDx,Section[1]mint 70USDx,Section[2]mint 80USDx,则一共mint 60+70+80=210USDx |  | Section[2]
|  |  | 当Section[0]mint 1000USDx+Section[1]mint USDx+Section[2]mint 80USDx时 （使用4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）Section[0]mint 60USDx，使用2种成分币（DAI、PAX）Section[1] mint 70USDx，使用1种成分币DAI Section[2]mint 80USDx） | burn 10USDx | burn 10USDx时，完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-10=200USDx |  | Section[0]
|  |  |  | burn 60USDx | burn 60USDx时，完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-60=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 61USDx | burn 61USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-61=69USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 130USDx | burn 130USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-130=80USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 131USDx | burn 131USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]burn 1USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-131=79USDx |  | Section[2]
|  |  |  | burn 210USDx | burn210USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]burn 80USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-210=0USDx |  | Section[2]
|  |  |  | burn 20USDx | 第一次burn 10USDx时，完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次burn 10USDx时，完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-10=190USDx |  | Section[0]
|  |  |  | burn 60USDx | 第一次burn 10USDx时，先完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次burn 50USDx时，再完成Section[0]burn 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-50=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 61USDx | 第一次burn 10USDx时，先完成Section[0]burn 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次burn 51USDx时，先完成Section[0]burn 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，可查mint210-10-51=149USDx |  | Section[1]
|  |  |  | burn 131USDx | 第一次burn 61USDx时，先完成Section[0]burn 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]burn 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量；第二次burn 71USDx时，先完成Section[1]burn 69USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，再完成Section[2]burn 2USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，可查mint210-61-71=78USDx |  | Section[2]
|  | deposit | 成分币A:100;B:200;C:300;D:400为合成USDx 用户X，Y，Z，Q | deposit-pool | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:300） Q（A:0；B:0；C:0；D:299） 检查到无触发convert | 通过
|  |  |  | deposit-convert-claim | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:300） Q（A:0；B:0；C:0；D:400） 检查到Q触发了convert，并生成1000USDx；并Q claim 400USDx | 通过
|  |  |  | deposit-claim | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:300） Q（A:0；B:0；C:0；D:400） 检查到Q触发了convert，并生成1000USDx；并Q claim 400USDx 当X claim时，可领取100USDx；当Y claim时，可领取200USDx；当Q claim，可领取0USDx
|  | withdraw | 成分币A:100;B:200;C:300;D:400为合成USDx 用户X，Y，Z，Q | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:1-299） 检查到无触发convert | 当X withdraw（A，1），在pool中，A剩余99，或X的A剩余99
|  |  |  | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:300） 检查到Z触发了convert，并生成600USDx | 当X withdraw（A，1），在pool中检查不到A，且X的A剩余0
|  |  |  | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:300） 检查到Z触发了convert，并生成600USDx； W（A:100；B:0；C:0） | 当X withdraw（A，1），在pool中，A剩余99，或X的A剩余99（或剩余99USDx）
|  | claim | 成分币A:100;B:200;C:300;D:400为合成USDx 用户X，Y，Z，Q | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:1-299） 检查到无触发convert | 无claim动作，或claim USDx为空
|  |  |  | X（A:100；B:0；C:0） Y（A:0；B:200；C:0） Z（A:0；B:0；C:300） 检查到Z触发了convert，并生成600USDx | 触发claim动作， 并X claim可领取100USDx；Y claim可领取100USDx Z claim可领取300USDx
|  | destroy | 当Section[0]mint 60USDx+Section[1]mint 70USDx+Section[2]mint 80USDx时 （使用4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）Section[0]mint 60USDx，使用2种成分币（DAI、PAX）Section[1] mint 70USDx，使用1种成分币DAI Section[2]mint 80USDx） | destroy 10USDx | destroy 10USDx时，完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-10=200USDx |  | Section[0]
|  |  |  | destroy 60USDx | destroy 60USDx时，完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，同时可查mint为210-60=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 61USDx | destroy 61USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-61=69USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 130USDx | destroy 130USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，同时可查mint为210-130=80USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 131USDx | destroy 131USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]destroy 1USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-131=79USDx |  | Section[2]
|  |  |  | destroy 210USDx | destroy210USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 70USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，最后完成Section[2]destroy 80USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，同时可查mint为210-210=0USDx |  | Section[2]
|  |  |  | destroy 20USDx | 第一次destroy 10USDx时，完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次destroy 10USDx时，完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-10=190USDx |  | Section[0]
|  |  |  | destroy 60USDx | 第一次destroy 10USDx时，先完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次destroy 50USDx时，再完成Section[0]destroy 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，可查mint210-10-50=150USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 61USDx | 第一次destroy 10USDx时，先完成Section[0]destroy 10USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，第二次destroy 51USDx时，先完成Section[0]destroy 50USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，可查mint210-10-51=149USDx |  | Section[1]
|  |  |  | destroy 131USDx | 第一次destroy 61USDx时，先完成Section[0]destroy 60USDx并生成对应4种成分币（DAI、PAX、TUSD、USDC）和相应数量，再完成Section[1]destroy 1USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量；第二次destroy 71USDx时，先完成Section[1]destroy 69USDx并生成对应2种成分币（DAI、PAX）和相应数量，再完成Section[2]destroy 2USDx并生成对应1种成分币DAI和相应数量，可查mint210-61-71=78USDx |  | Section[2]
|  | Upgrater更换/Rights | 升级DFEngine，更换convertAddr |  | 重新部署convertAddr，更新iConverter，需要执行一次DFProtocol
DFEngine SetAthority Store通过
DFEngine SetAthority Pool通过
DFEngine SetAthority Bank通过
DFEngine SetAthority Fees通过
DFEngine SetAthority USDx通过
guard管理权限，SetAthority后，DFEngine有权调用Store、Pool、Bank、Fees
|  | DFPool（DAI） | 当前合约地址（address_DAI,0 DAI） |  | 当transfer 80DAI，且没有合成USDx时，可查当前合约地址（address_DAI,80 DAI）
|  |  | 当前合约地址（address_DAI,0 DAI） |  | 当transfer 80DAI，且合成USDx，消耗20DAI时，可查当前合约地址（address_DAI,60 DAI）
|  |  | 当前合约地址（address_DAI,80 DAI） |  | 当withdraw 30DAI时，可查当前合约地址（address_DAI,50 DAI）
|  | DFCollareral | 当前USDx合约地址(address_collateral,0USDx) 当前DAI合约地址(address_collateral,0DAI) |  | 当transfer 50DAI且消耗50DAI时，若合成260USDx，可查当前USDx合约地址(address_collateral,260USDx)；DAI合约地址(address_collateral,50DAI)
|  |  | 当前USDx合约地址(address_collateral,260USDx) 当前DAI合约地址(address_collateral,50DAI) |  | 当destroy200USDx且消耗40DAI时，可查当前USDx合约地址(address_collateral,60USDx)；DAI合约地址(address_collateral,10DAI)
|  | DFFunds | 当前DFN合约地址（DFN_ADDr,0DFN） |  | 完成一次合成USDx时，自己消耗5个DFN,但可查当前DFN合约地址（DFN_ADDr,5DFN）
|  |  | 当前DFN合约地址（DFN_ADDr,5DFN） |  | 完成一次Destroy USDx时，自己消耗5个DFN，但可查当前DFN合约地址（DFN_ADDr,10DFN）
Engine和protocol升级测试，USDx领取

## case0.3-1
section[0] | deposit | convert | section[1] | deposit-no convert | withdraw | destroy | claim | deposit-convert | claim | withdraw | destroy
成分币A:0.1;B:0.3;C:0.3;D:0.3为合成USDx 用户X，Y，Z，Q，W | X（A:1.2；B:0；C:0） Y（A:0；B:2.4；C:0） Z（A:0；B:0；C:3.6） Q（A:0；B:0；C:0；D:4.8） | 检查到Q触发了convert，并生成8USDx=0.8+2.4+2.4+2.4； X（USDx:0.8） Y（USDx:2.4） Z（USDx:2.4） Q（USDx:2.4） 而Q claim掉 2.4USDx，此时pool中剩余5.6USDx和剩余的成分币 X（USDx:0.8） Y（USDx:2.4） Z（USDx:2.4） Q（USDx:0） X（A:0.4；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:1.2；D:0） Q（A:0；B:0；C:0；D:2.4） | 成分币A:0.1;B:0.3为合成USDx | W（A:0.6） 没有触发convert，而W claim掉X（USDx:0.6），此时pool剩余USdx X（USDx:0.2） Y（USDx:2.4） Z（USDx:2.4） Q（USDx:0） X（A:1；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:1.2；D:0） Q（A:0；B:0；C:0；D:2.4） W（A:0；B:0；C:0；D:0） | Z（C:1.3）-fail Z（C:0.01）-success Z（C:1.19）-success | X（0.1）-fail Y（0.1）-fail Z（0.1）-fail | X-success 0.2USDx Y-success 2.4USDx Z-success 2.4USDx Q-fail W-fail | Y（B:1.9） 触发convert，而Y claim掉（USDx:1.8），此时pool剩余USdx X（USDx:0.6） X（A:0.4；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0.1；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:0；D:0） Q（A:0；B:0；C:0；D:2.4） W（A:0；B:0；C:0；D:0） | X-success 0.6USDx Y-fail | X（C:0.1）-success X（C:0.4）-success Y（C:0.01）-success Y（C:0.09）-success | 当前：8.6USDx X（USDx:0.8） Y（USDx:4.2） Z（USDx:2.4） Q（USDx:2.4） W（USDx:0.6） W（0.61）-fail W（0.01）-success 0.01USDx W（0.59）-success 2.39USDx | X（0.81）-fail X（0.01）-success 0.01USDx X（0.79）-success 0.79USDx Y（2.41）-success Y（0.01）-success Y（2.39）-fail Z（2.41）-fail Z（0.01）-success 0.01USDx Z（2.39）-success 2.39USDx Q（2.41）-fail Q（0.01）-success 0.01USDx Q（2.39）-success 2.39USDx

## case0.3-2
section[0] | deposit | convert | section[1] | deposit-no convert | withdraw | destroy | claim | deposit-convert | claim | section[2] | deposit | convert | withdraw | claim | destroy
成分币A:0.1;B:0.3;C:0.3;D:0.3为合成USDx 用户X，Y，Z，Q，W | X（A:1.2；B:0；C:0） Y（A:0；B:2.4；C:0） Z（A:0；B:0；C:3.6） Q（A:0；B:0；C:0；D:4.8） | 检查到Q触发了convert，并生成8USDx=0.8+2.4+2.4+2.4； X（USDx:0.8） Y（USDx:2.4） Z（USDx:2.4） Q（USDx:2.4） 而Q claim掉 2.4USDx，此时pool中剩余5.6USDx和剩余的成分币 X（USDx:0.8） Y（USDx:2.4） Z（USDx:2.4） Q（USDx:0） X（A:0.4；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:1.2；D:0） Q（A:0；B:0；C:0；D:2.4） | 成分币A:0.1;B:0.3为合成USDx | W（A:0.6） 没有触发convert，而W claim掉X（USDx:0.6），此时pool剩余USdx X（USDx:0.2） Y（USDx:2.4） Z（USDx:2.4） Q（USDx:0） X（A:1；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:1.2；D:0） Q（A:0；B:0；C:0；D:2.4） W（A:0；B:0；C:0；D:0） | Z（C:1.3）-fail Z（C:0.01）-success Z（C:1.19）-success | X（0.1）-fail Y（0.1）-fail Z（0.1）-fail | X-success 0.2USDx Y-success 2.4USDx Z-success 2.4USDx Q-fail W-fail | Y（B:1.9） 触发convert，而Y claim掉（USDx:1.8），此时pool剩余USdx X（USDx:0.6） X（A:0.4；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0.1；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:0；D:0） Q（A:0；B:0；C:0；D:2.4） W（A:0；B:0；C:0；D:0） | X-success 0.6USDx Y-fail | 成分币A:0.1;B:0.3;C:0.3为合成USDx | X（A:1.2；B:0；C:0） Y（A:0；B:2.4；C:0） Z（A:0；B:0；C:3.6） | 触发convert，而Z claim掉（USDx:2.4），此时pool剩余USdx X（USDx:0.8） Y（USDx:2.5） X（A:0.8；B:0；C:0；D:0） Y（A:0；B:0；C:0；D:0） Z（A:0；B:0；C:1.2；D:0） | X（C:0.1）-success X（C:0.7）-success Z（C:0.01）-success Z（C:1.19）-success | X-success 0.8USDx Y-success 2.5USDx | 当前：8.6USDx X（USDx:1.8） Y（USDx:6.7） Z（USDx:4.8） Q（USDx:2.4） W（USDx:0.6） W（0.61）-fail W（0.01）-success 0.01USDx W（0.59）-success 2.39USDx | X（1.81）-fail X（0.01）-success 0.01USDx X（1.79）-success 0.79USDx Y（6.8）-fail Y（0.01）-success 0.01USDx Y（6.69）-success 6.69USDx Z（4.81）-fail Z（0.01）-success 0.01USDx Z（4.79）-success 2.39USDx Q（2.41）-fail Q（0.01）-success 0.01USDx Q（2.39）-success 2.39USDx

## web case
模块 | 操作方法 | 预期结果 | 实际结果
账户 | 切换账号 | 钱包资产对应正确 | 正确
|  | 左侧pool对应一致 | 正确
|  | 左侧USDx和collater数据一致 | 正确
|  | deposit和其他账号操作结果一致 | 正确
|  | withdraw和其他账号操作结果一致 | 正确
|  | destroy和其他账号操作结果一致 | 正确
approve和其他账号操作结果一致
claim和其他账号操作结果一致
history和其他账号显示结果一致
消耗DF和其他账号结果一致
deposit | 无convert | 新增成分币在Pool中
| 无convert-claim | 新增成分币在Pool中，同时获得对应的USDx
| convert-claim | 铸币消耗pool成分币和生成对应的USDx
检查自己的成分币和对应生成的USDx
withdraw | 对各成分币边缘测试 | 最小值、中间值、最大值
特殊符号测试
claim
destroy |  | 销毁最小值、中间值、最大值对应collater数量
计算DF数量